## Requisitos
ANEXO III – PLANILHA DE QUALIFICAÇÃO TÉCNICA – REQUISITOS FUNCIONAIS DO SISTEMA
SOLUÇÃO INTEGRADA DE GESTÃO DE OBRAS PÚBLICAS
Código | Domínio funcional | Requisito | Natureza da exigência | Efeito no julgamento | Peso relativo | Comprovação documental mínima | Validação prática | Cenários PoC | Aplicável? | Justificativa de aplicabilidade | Decisão da Comissão | Situação declarada | Forma de atendimento declarada | Documento/Evidência | Referência objetiva | Observações da interessada | Resultado da Comissão | Evidência registrada | Observação da Comissão | Coeficiente | Peso aplicável | Pontos relativos | Controle | Situação da fase
RF-001 | Arquitetura geral | A solução deverá operar como ecossistema único, modular e interoperável, abrangendo planejamento, orçamento, contratos, execução, fiscalização, medição, encerramento e transparência das obras públicas. | Obrigatório | Eliminatório | 1 | Proposta técnica, arquitetura e matriz de integração | Obrigatória na PoC | POC-01, POC-20 | Não se aplica |  | Não se aplica | [9 empty] | 1 |  | Pendente | Pendente
RF-002 | Arquitetura geral | A interessada deverá assumir responsabilidade técnica unificada pela compatibilidade entre módulos, integrações, licenças, serviços, dados, suporte, manutenção e continuidade. | Obrigatório | Classificatório | 1 | Declaração técnica e matriz de responsabilidades | Não se aplica | Não se aplica | Não se aplica |  | Não se aplica | [9 empty] | 1 |  | Pendente | Pendente
RF-003 | Arquitetura geral | A solução deverá ser disponibilizada em ambiente web responsivo, acessível por navegadores atuais e compatível com computadores, tablets e smartphones. | Obrigatório | Eliminatório | 1 | Documentação técnica e demonstração | Obrigatória na PoC | POC-01 | Não se aplica |  | Não se aplica | [9 empty] | 1 |  | Pendente | Pendente
RF-004 | Arquitetura geral | A arquitetura deverá suportar implantação modular, expansão progressiva por órgão, unidade, contrato, obra, perfil ou módulo, sem perda de integridade dos dados. | Obrigatório | Classificatório | 1 | Arquitetura, plano de implantação e PoC | Obrigatória na PoC | POC-01 | Não se aplica |  | Não se aplica | [9 empty] | 1 |  | Pendente | Pendente
RF-005 | Arquitetura geral | A solução deverá manter trilha de auditoria relacionando usuário, data, hora, operação, registro anterior, registro posterior e origem da alteração. | Obrigatório | Eliminatório | 1 | Logs, relatório de auditoria e PoC | Obrigatória na PoC | POC-02, POC-20 | Não se aplica |  | Não se aplica | [9 empty] | 1 |  | Pendente | Pendente
RF-006 | Administração e perfis | A solução deverá permitir gestão de usuários, perfis, unidades, grupos, papéis e permissões granulares. | Obrigatório | Eliminatório | 1 | Manual, matriz de perfis e PoC | Obrigatória na PoC | POC-02 | Não se aplica |  | Não se aplica | [9 empty] | 1 |  | Pendente | Pendente
RF-007 | Administração e perfis | A solução deverá permitir segregação entre administradores, gestores, fiscais, projetistas, contratadas, controle interno, órgãos de controle e consulta pública. | Obrigatório | Eliminatório | 1 | Matriz de acesso e PoC | Obrigatória na PoC | POC-02 | Não se aplica |  | Não se aplica | [9 empty] | 1 |  | Pendente | Pendente
RF-008 | Administração e perfis | A solução deverá registrar bloqueio, ativação, expiração e histórico de credenciais e perfis. | Obrigatório | Classificatório | 1 | Documentação e logs | Obrigatória na PoC | POC-02 | Não se aplica |  | Não se aplica | [9 empty] | 1 |  | Pendente | Pendente
RF-009 | Administração e perfis | A solução deverá permitir autenticação reforçada e política de senhas, sem prejuízo do múltiplo fator obrigatório para perfis privilegiados previsto no RF-095. | Obrigatório | Classificatório | 1 | Documentação de segurança | Obrigatória na PoC | POC-02 | Não se aplica |  | Não se aplica | [9 empty] | 1 |  | Pendente | Pendente
RF-010 | Administração e perfis | A solução deverá permitir parametrização institucional de fluxos, status, nomenclaturas, unidades e níveis de aprovação. | Obrigatório | Eliminatório | 1 | Manual de parametrização e PoC | Obrigatória na PoC | POC-02 | Não se aplica |  | Não se aplica | [9 empty] | 1 |  | Pendente | Pendente
RF-011 | Empresas e profissionais | Cadastrar empresas contratadas, consórcios, responsáveis, contatos, registros, documentos e situação cadastral. | Obrigatório | Classificatório | 1 | Telas, relatório e PoC | Obrigatória na PoC | POC-03 | Não se aplica |  | Não se aplica | [9 empty] | 1 |  | Pendente | Pendente
RF-012 | Empresas e profissionais | Controlar vigência e validade de certidões, seguros, garantias e documentos vinculados à execução. | Obrigatório | Classificatório | 1 | Alertas, cadastro e PoC | Obrigatória na PoC | POC-03 | Não se aplica |  | Não se aplica | [9 empty] | 1 |  | Pendente | Pendente
RF-013 | Empresas e profissionais | Cadastrar profissionais, funções, vínculos, registros profissionais, responsabilidades técnicas e documentos comprobatórios. | Obrigatório | Classificatório | 1 | Telas e relatórios | Obrigatória na PoC | POC-03 | Não se aplica |  | Não se aplica | [9 empty] | 1 |  | Pendente | Pendente
RF-014 | Empresas e profissionais | Registrar equipes e trabalhadores alocados no canteiro, com períodos, função e documentação pertinente. | Obrigatório se aplicável | Eliminatório se aplicável | 1 | Telas, relatórios e PoC | Obrigatória na PoC | POC-03 | [14 empty] | Pendente | Pendente
RF-015 | Empresas e profissionais | Emitir relatórios por empresa, profissional, obra, situação documental e período. | Obrigatório | Classificatório | 1 | Memorial técnico, manual, tela ou relatório; confirmação em POC-03 | Obrigatória na PoC | POC-03 | Não se aplica |  | Não se aplica | [9 empty] | 1 |  | Pendente | Pendente
RF-016 | Cadastro de obras | Cadastrar obras, serviços de engenharia e intervenções, com identificação, objeto, localização, unidade responsável, situação e responsáveis. | Obrigatório | Eliminatório | 1 | Telas, manual e PoC | Obrigatória na PoC | POC-04 | Não se aplica |  | Não se aplica | [9 empty] | 1 |  | Pendente | Pendente
RF-017 | Cadastro de obras | Vincular a obra ao processo, contrato, empresa, responsáveis técnicos, fiscais, gestores e unidades administrativas. | Obrigatório | Eliminatório | 1 | Telas e PoC | Obrigatória na PoC | POC-04, POC-20 | Não se aplica |  | Não se aplica | [9 empty] | 1 |  | Pendente | Pendente
RF-018 | Cadastro de obras | Anexar e versionar projetos, memoriais, ART/RRT, licenças, alvarás, ordens de serviço, atas, relatórios e demais documentos. | Obrigatório | Eliminatório | 1 | Gestão documental e PoC | Obrigatória na PoC | POC-04 | Não se aplica |  | Não se aplica | [9 empty] | 1 |  | Pendente | Pendente
RF-019 | Cadastro de obras | Controlar status como planejamento, licitação, contratada, a iniciar, em execução, suspensa, paralisada, concluída, recebida e rescindida. | Obrigatório | Classificatório | 1 | Telas e PoC | Obrigatória na PoC | POC-04 | Não se aplica |  | Não se aplica | [9 empty] | 1 |  | Pendente | Pendente
RF-020 | Cadastro de obras | Permitir classificação por tipo de obra, programa, fonte, secretaria, região, unidade e demais classificadores parametrizáveis. | Obrigatório | Classificatório | 1 | Telas e filtros | Obrigatória na PoC | POC-04 | Não se aplica |  | Não se aplica | [9 empty] | 1 |  | Pendente | Pendente
RF-021 | Cadastro de obras | Registrar coordenadas, endereço, polígono ou ponto geográfico da obra. | Obrigatório | Classificatório | 1 | Mapa e PoC | Obrigatória na PoC | POC-04 | Não se aplica |  | Não se aplica | [9 empty] | 1 |  | Pendente | Pendente
RF-022 | Cadastro de obras | Manter linha do tempo consolidada da obra, reunindo eventos, documentos, diários, medições, não conformidades e decisões. | Obrigatório | Eliminatório | 1 | Memorial técnico, manual, tela ou relatório; confirmação em POC-04, POC-20 | Obrigatória na PoC | POC-04, POC-20 | Não se aplica |  | Não se aplica | [9 empty] | 1 |  | Pendente | Pendente
RF-023 | Planejamento e orçamento | Cadastrar orçamento por etapas, serviços, itens, composições, insumos, unidades, quantitativos e encargos. | Obrigatório | Eliminatório | 1 | Telas, importação e PoC | Obrigatória na PoC | POC-05 | Não se aplica |  | Não se aplica | [9 empty] | 1 |  | Pendente | Pendente
RF-024 | Planejamento e orçamento | Importar e atualizar referências oficiais de custos, inclusive SINAPI e outras bases públicas compatíveis com o objeto. | Obrigatório | Classificatório | 1 | Rotina de importação, documentação e PoC | Obrigatória na PoC | POC-05 | Não se aplica |  | Não se aplica | [9 empty] | 1 |  | Pendente | Pendente
RF-025 | Planejamento e orçamento | Permitir composições próprias e registro da memória de cálculo, produtividade, insumos e critérios adotados. | Obrigatório | Classificatório | 1 | Telas e relatório | Obrigatória na PoC | POC-05 | Não se aplica |  | Não se aplica | [9 empty] | 1 |  | Pendente | Pendente
RF-026 | Planejamento e orçamento | Permitir diferentes cenários orçamentários e manter histórico das revisões aprovadas. | Obrigatório | Classificatório | 1 | Memorial técnico, manual, tela ou relatório; confirmação em POC-05 | Obrigatória na PoC | POC-05 | Não se aplica |  | Não se aplica | [9 empty] | 1 |  | Pendente | Pendente
RF-027 | Planejamento e orçamento | Importar planilhas em formatos abertos e exportar orçamento em formato estruturado. | Obrigatório | Classificatório | 1 | Memorial técnico, manual, tela ou relatório; confirmação em POC-05 | Obrigatória na PoC | POC-05 | Não se aplica |  | Não se aplica | [9 empty] | 1 |  | Pendente | Pendente
RF-028 | Planejamento e orçamento | Identificar duplicidades, inconsistências de unidade, itens sem composição e divergências de quantitativos. | Desejável / Comprobatório de robustez | Classificatório | 1 | Memorial técnico, manual, tela ou relatório; confirmação em POC-05 | Obrigatória na PoC | POC-05 | Não se aplica |  | Não se aplica | [9 empty] | 1 |  | Pendente | Pendente
RF-029 | Planejamento e orçamento | Vincular orçamento aos documentos de projeto, contrato, cronograma e medições. | Obrigatório | Eliminatório | 1 | Matriz de vínculos e PoC | Obrigatória na PoC | POC-05, POC-20 | Não se aplica |  | Não se aplica | [9 empty] | 1 |  | Pendente | Pendente
RF-030 | Planejamento e orçamento | Gerar relatórios analíticos e sintéticos, curvas de participação e memória de alterações. | Obrigatório | Classificatório | 1 | Memorial técnico, manual, tela ou relatório; confirmação em POC-05 | Obrigatória na PoC | POC-05 | Não se aplica |  | Não se aplica | [9 empty] | 1 |  | Pendente | Pendente
RF-031 | Cronograma físico-financeiro | Criar cronograma físico-financeiro vinculado aos itens, etapas e valores do orçamento da obra. | Obrigatório | Eliminatório | 1 | Telas, relatório e PoC demonstrando vínculo entre cronograma físico-financeiro, itens, etapas e valores do orçamento. | Obrigatória na PoC | POC-06, POC-20 | Não se aplica |  | Não se aplica | [9 empty] | 1 |  | Pendente | Pendente
RF-032 | Cronograma físico-financeiro | Registrar predecessoras, marcos, duração, datas planejadas, avanço físico e distribuição financeira prevista ao longo do período. | Obrigatório | Classificatório | 1 | Tela ou relatório com predecessoras, marcos, duração, datas, avanço físico e distribuição financeira prevista; confirmação em POC-06. | Obrigatória na PoC | POC-06 | Não se aplica |  | Não se aplica | [9 empty] | 1 |  | Pendente | Pendente
RF-033 | Cronograma físico-financeiro | Permitir reprogramações físicas e financeiras, mantendo a linha de base e o histórico das versões. | Obrigatório | Classificatório | 1 | Histórico de versões, linha de base e reprogramação física e financeira; confirmação em POC-06. | Obrigatória na PoC | POC-06 | Não se aplica |  | Não se aplica | [9 empty] | 1 |  | Pendente | Pendente
RF-034 | Cronograma físico-financeiro | Emitir alertas de atraso, desvios de avanço físico, desvios financeiros e atividades críticas. | Obrigatório | Classificatório | 1 | Telas ou relatórios de alertas de atraso, desvios físicos, desvios financeiros e atividades críticas; confirmação em POC-06. | Obrigatória na PoC | POC-06 | Não se aplica |  | Não se aplica | [9 empty] | 1 |  | Pendente | Pendente
RF-035 | Cronograma físico-financeiro | Gerar curva S e comparativos entre planejado, executado e medido, contemplando as dimensões física e financeira da obra. | Obrigatório | Classificatório | 1 | Curva S físico-financeira e comparativos entre planejado, executado e medido; confirmação em POC-06. | Obrigatória na PoC | POC-06 | Não se aplica |  | Não se aplica | [9 empty] | 1 |  | Pendente | Pendente
RF-036 | Diário de obra | Permitir diário digital da contratada com serviços executados, equipe, equipamentos, materiais, condições climáticas, ocorrências e planejamento. | Obrigatório | Eliminatório | 1 | Tela, relatório e PoC | Obrigatória na PoC | POC-07, POC-20 | Não se aplica |  | Não se aplica | [9 empty] | 1 |  | Pendente | Pendente
RF-037 | Diário de obra | Permitir diário ou manifestação do fiscal, com validação, ressalva, rejeição e comentários. | Obrigatório | Eliminatório | 1 | Memorial técnico, manual, tela ou relatório; confirmação em POC-07 | Obrigatória na PoC | POC-07 | Não se aplica |  | Não se aplica | [9 empty] | 1 |  | Pendente | Pendente
RF-038 | Diário de obra | Permitir anexação de fotos e vídeos com data, hora, localização e vínculo à obra, serviço ou ocorrência. | Obrigatório | Classificatório | 1 | Memorial técnico, manual, tela ou relatório; confirmação em POC-07 | Obrigatória na PoC | POC-07 | Não se aplica |  | Não se aplica | [9 empty] | 1 |  | Pendente | Pendente
RF-039 | Diário de obra | Permitir assinatura eletrônica ou mecanismo equivalente de autoria e integridade. | Obrigatório | Eliminatório | 1 | Documentação e PoC | Obrigatória na PoC | POC-07 | Não se aplica |  | Não se aplica | [9 empty] | 1 |  | Pendente | Pendente
RF-040 | Diário de obra | Permitir funcionamento em campo com interface web responsiva, acessível por dispositivos móveis com conexão à internet. A solução deverá permitir registro de diário, fotos geolocalizadas e checklists de fiscalização diretamente pelo navegador do dispositivo móvel, sem necessidade de aplicativo instalado. | Desejável / Comprobatório de robustez | Classificatório | 1 | Memorial técnico, manual, tela ou relatório; confirmação em POC-07 | Obrigatória na PoC | POC-07 | Não se aplica |  | Não se aplica | [9 empty] | 1 |  | Pendente | Pendente
RF-041 | Diário de obra | Gerar diário em formato pesquisável e exportável, com anexos e histórico de validação. | Obrigatório | Classificatório | 1 | Memorial técnico, manual, tela ou relatório; confirmação em POC-07 | Obrigatória na PoC | POC-07 | Não se aplica |  | Não se aplica | [9 empty] | 1 |  | Pendente | Pendente
RF-042 | Fiscalização e campo | Registrar vistorias, visitas, checklists, apontamentos, evidências e responsáveis. | Obrigatório | Eliminatório | 1 | Memorial técnico, manual, tela ou relatório; confirmação em POC-08, POC-20 | Obrigatória na PoC | POC-08, POC-20 | Não se aplica |  | Não se aplica | [9 empty] | 1 |  | Pendente | Pendente
RF-043 | Fiscalização e campo | Permitir checklists configuráveis por tipo de obra, etapa ou disciplina. | Obrigatório | Classificatório | 1 | Memorial técnico, manual, tela ou relatório; confirmação em POC-08 | Obrigatória na PoC | POC-08 | Não se aplica |  | Não se aplica | [9 empty] | 1 |  | Pendente | Pendente
RF-044 | Fiscalização e campo | Registrar localização, data, hora e autoria das evidências coletadas em campo. | Obrigatório | Eliminatório | 1 | Memorial técnico, manual, tela ou relatório; confirmação em POC-08 | Obrigatória na PoC | POC-08 | Não se aplica |  | Não se aplica | [9 empty] | 1 |  | Pendente | Pendente
RF-045 | Fiscalização e campo | Permitir vincular evidências a serviços, itens de medição, não conformidades e documentos. | Obrigatório | Classificatório | 1 | Memorial técnico, manual, tela ou relatório; confirmação em POC-08 | Obrigatória na PoC | POC-08 | Não se aplica |  | Não se aplica | [9 empty] | 1 |  | Pendente | Pendente
RF-046 | Fiscalização e campo | Gerar relatório de fiscalização com evidências, conclusões, recomendações e assinatura. | Obrigatório | Classificatório | 1 | Memorial técnico, manual, tela ou relatório; confirmação em POC-08 | Obrigatória na PoC | POC-08 | Não se aplica |  | Não se aplica | [9 empty] | 1 |  | Pendente | Pendente
RF-047 | Fiscalização e campo | Permitir registro de acessibilidade e conformidade técnica com normas aplicáveis, sem limitar-se a uma única norma. | Obrigatório se aplicável | Eliminatório se aplicável | 1 | Checklist e relatório | Obrigatória na PoC | POC-08 | [14 empty] | Pendente | Pendente
RF-048 | Medições | Criar boletins de medição por período, contrato, etapa, item e serviço executado. | Obrigatório | Eliminatório | 1 | Telas, fluxo e PoC | Obrigatória na PoC | POC-09, POC-20 | Não se aplica |  | Não se aplica | [9 empty] | 1 |  | Pendente | Pendente
RF-049 | Medições | Vincular cada medição ao orçamento, cronograma, diário, evidências e fiscalização. | Obrigatório | Eliminatório | 1 | Memorial técnico, manual, tela ou relatório; confirmação em POC-09 | Obrigatória na PoC | POC-09 | Não se aplica |  | Não se aplica | [9 empty] | 1 |  | Pendente | Pendente
RF-050 | Medições | Controlar quantidade prevista, acumulada, medida no período, saldo e limites parametrizados. | Obrigatório | Classificatório | 1 | Memorial técnico, manual, tela ou relatório; confirmação em POC-09 | Obrigatória na PoC | POC-09 | Não se aplica |  | Não se aplica | [9 empty] | 1 |  | Pendente | Pendente
RF-051 | Medições | Permitir fluxo de elaboração, conferência, ajuste, aprovação, rejeição e encerramento da medição. | Obrigatório | Eliminatório | 1 | Memorial técnico, manual, tela ou relatório; confirmação em POC-09 | Obrigatória na PoC | POC-09 | Não se aplica |  | Não se aplica | [9 empty] | 1 |  | Pendente | Pendente
RF-052 | Medições | Impedir aprovação de medição sem evidência mínima ou quando houver não conformidade impeditiva, conforme regra parametrizada. | Obrigatório | Eliminatório | 1 | Memorial técnico, manual, tela ou relatório; confirmação em POC-09 | Obrigatória na PoC | POC-09 | Não se aplica |  | Não se aplica | [9 empty] | 1 |  | Pendente | Pendente
RF-053 | Medições | Manter histórico das revisões, justificativas e aprovações do boletim. | Obrigatório | Eliminatório | 1 | Memorial técnico, manual, tela ou relatório; confirmação em POC-09 | Obrigatória na PoC | POC-09 | Não se aplica |  | Não se aplica | [9 empty] | 1 |  | Pendente | Pendente
RF-054 | Medições | Gerar relatórios comparando orçamento, cronograma, execução física, medições e pagamentos registrados. | Obrigatório | Classificatório | 1 | Memorial técnico, manual, tela ou relatório; confirmação em POC-09 | Obrigatória na PoC | POC-09 | Não se aplica |  | Não se aplica | [9 empty] | 1 |  | Pendente | Pendente
RF-055 | Não conformidades | Registrar não conformidade com descrição, classificação, responsável, prazo, serviço afetado e evidências. | Obrigatório | Eliminatório | 1 | Memorial técnico, manual, tela ou relatório; confirmação em POC-10, POC-20 | Obrigatória na PoC | POC-10, POC-20 | Não se aplica |  | Não se aplica | [9 empty] | 1 |  | Pendente | Pendente
RF-056 | Não conformidades | Permitir plano de ação, tratamento, evidência de correção e validação pelo fiscal. | Obrigatório | Eliminatório | 1 | Memorial técnico, manual, tela ou relatório; confirmação em POC-10 | Obrigatória na PoC | POC-10 | Não se aplica |  | Não se aplica | [9 empty] | 1 |  | Pendente | Pendente
RF-057 | Não conformidades | Permitir fotos de antes e depois e histórico de alterações. | Obrigatório | Classificatório | 1 | Memorial técnico, manual, tela ou relatório; confirmação em POC-10 | Obrigatória na PoC | POC-10 | Não se aplica |  | Não se aplica | [9 empty] | 1 |  | Pendente | Pendente
RF-058 | Não conformidades | Bloquear ou sinalizar medição de serviço afetado enquanto perdurar impedimento técnico parametrizado. | Obrigatório | Eliminatório | 1 | Memorial técnico, manual, tela ou relatório; confirmação em POC-10 | Obrigatória na PoC | POC-10 | Não se aplica |  | Não se aplica | [9 empty] | 1 |  | Pendente | Pendente
RF-059 | Não conformidades | Emitir relatórios por obra, empresa, serviço, responsável, situação, gravidade e prazo. | Obrigatório | Classificatório | 1 | Memorial técnico, manual, tela ou relatório; confirmação em POC-10 | Obrigatória na PoC | POC-10 | Não se aplica |  | Não se aplica | [9 empty] | 1 |  | Pendente | Pendente
RF-060 | Contratos e alterações | Cadastrar contratos, ordens de serviço, prazos, garantias, responsáveis, escopo e documentos. | Obrigatório | Eliminatório | 1 | Telas e PoC | Obrigatória na PoC | POC-11, POC-20 | Não se aplica |  | Não se aplica | [9 empty] | 1 |  | Pendente | Pendente
RF-061 | Contratos e alterações | Registrar aditivos, apostilamentos, suspensões, prorrogações e alterações, preservando a versão original. | Obrigatório | Eliminatório | 1 | Telas, versionamento e PoC | Obrigatória na PoC | POC-11 | Não se aplica |  | Não se aplica | [9 empty] | 1 |  | Pendente | Pendente
RF-062 | Contratos e alterações | Vincular alterações aos itens, cronogramas, justificativas, pareceres e documentos autorizativos. | Obrigatório | Eliminatório | 1 | Memorial técnico, manual, tela ou relatório; confirmação em POC-11 | Obrigatória na PoC | POC-11 | Não se aplica |  | Não se aplica | [9 empty] | 1 |  | Pendente | Pendente
RF-063 | Contratos e alterações | Controlar vigências, marcos, garantias e alertas de vencimento. | Obrigatório | Classificatório | 1 | Memorial técnico, manual, tela ou relatório; confirmação em POC-11 | Obrigatória na PoC | POC-11 | Não se aplica |  | Não se aplica | [9 empty] | 1 |  | Pendente | Pendente
RF-064 | Contratos e alterações | Registrar empenhos, documentos fiscais, pagamentos e demais eventos financeiros vinculados ao contrato e às medições. | Obrigatório se aplicável | Eliminatório se aplicável | 1 | Telas, integração e PoC | Obrigatória na PoC | POC-11 | [14 empty] | Pendente | Pendente
RF-065 | Contratos e alterações | Permitir conciliação entre execução física, medição, documento fiscal e pagamento registrado. | Obrigatório | Classificatório | 1 | Memorial técnico, manual, tela ou relatório; confirmação em POC-11 | Obrigatória na PoC | POC-11 | Não se aplica |  | Não se aplica | [9 empty] | 1 |  | Pendente | Pendente
RF-066 | Contratos e alterações | Gerar histórico consolidado do contrato e de suas alterações. | Obrigatório | Classificatório | 1 | Memorial técnico, manual, tela ou relatório; confirmação em POC-11 | Obrigatória na PoC | POC-11 | Não se aplica |  | Não se aplica | [9 empty] | 1 |  | Pendente | Pendente
RF-067 | Relatórios e dashboards | Disponibilizar painel executivo com situação das obras, avanço, prazos, medições, ocorrências e indicadores. | Obrigatório | Eliminatório | 1 | Memorial técnico, manual, tela ou relatório; confirmação em POC-12, POC-20 | Obrigatória na PoC | POC-12, POC-20 | Não se aplica |  | Não se aplica | [9 empty] | 1 |  | Pendente | Pendente
RF-068 | Relatórios e dashboards | Permitir filtros por período, unidade, programa, tipo, situação, contrato, empresa e responsável. | Obrigatório | Classificatório | 1 | Memorial técnico, manual, tela ou relatório; confirmação em POC-12 | Obrigatória na PoC | POC-12 | Não se aplica |  | Não se aplica | [9 empty] | 1 |  | Pendente | Pendente
RF-069 | Relatórios e dashboards | Permitir exportação de relatórios em formatos amplamente utilizados e dados estruturados quando aplicável. | Obrigatório | Classificatório | 1 | Memorial técnico, manual, tela ou relatório; confirmação em POC-12 | Obrigatória na PoC | POC-12 | Não se aplica |  | Não se aplica | [9 empty] | 1 |  | Pendente | Pendente
RF-070 | Relatórios e dashboards | Permitir indicadores de atraso, risco, pendências, não conformidades, execução e desempenho contratual. | Obrigatório | Classificatório | 1 | Memorial técnico, manual, tela ou relatório; confirmação em POC-12 | Obrigatória na PoC | POC-12 | Não se aplica |  | Não se aplica | [9 empty] | 1 |  | Pendente | Pendente
RF-071 | Relatórios e dashboards | Permitir agendamento ou emissão periódica de relatórios, quando suportado. | Desejável / Comprobatório de robustez | Classificatório | 1 | Memorial técnico, manual, tela ou relatório; confirmação em POC-12 | Obrigatória na PoC | POC-12 | Não se aplica |  | Não se aplica | [9 empty] | 1 |  | Pendente | Pendente
RF-072 | Georreferenciamento | Exibir obras em mapa interativo com localização e situação atual. | Obrigatório | Classificatório | 1 | Memorial técnico, manual, tela ou relatório; confirmação em POC-13 | Obrigatória na PoC | POC-13 | Não se aplica |  | Não se aplica | [9 empty] | 1 |  | Pendente | Pendente
RF-073 | Georreferenciamento | Ao selecionar uma obra no mapa, exibir dados essenciais, fotos, documentos e acesso aos módulos relacionados. | Obrigatório | Classificatório | 1 | Memorial técnico, manual, tela ou relatório; confirmação em POC-13 | Obrigatória na PoC | POC-13 | Não se aplica |  | Não se aplica | [9 empty] | 1 |  | Pendente | Pendente
RF-074 | Georreferenciamento | Permitir filtros espaciais e por situação, programa, unidade ou período. | Obrigatório | Classificatório | 1 | Memorial técnico, manual, tela ou relatório; confirmação em POC-13 | Obrigatória na PoC | POC-13 | Não se aplica |  | Não se aplica | [9 empty] | 1 |  | Pendente | Pendente
RF-075 | Transparência | Disponibilizar portal ou visão pública parametrizável, com informações autorizadas sobre obras, andamento, imagens e documentos. | Obrigatório | Eliminatório | 1 | Portal e PoC | Obrigatória na PoC | POC-14 | Não se aplica |  | Não se aplica | [9 empty] | 1 |  | Pendente | Pendente
RF-076 | Transparência | Permitir geração de QR Code ou mecanismo equivalente para consulta pública da obra, quando acionado. | Obrigatório se aplicável | Eliminatório se aplicável | 1 | Memorial técnico, manual, tela ou relatório; confirmação em POC-14 | Obrigatória na PoC | POC-14 | [14 empty] | Pendente | Pendente
RF-077 | Integrações | Disponibilizar APIs ou mecanismos documentados para envio e recebimento de dados. | Obrigatório | Eliminatório | 1 | Documentação de API e PoC | Obrigatória na PoC | POC-15 | Não se aplica |  | Não se aplica | [9 empty] | 1 |  | Pendente | Pendente
RF-078 | Integrações | Permitir integração com sistemas contábeis, financeiros, protocolo, transparência, geoprocessamento e cadastros institucionais. | Obrigatório se aplicável | Eliminatório se aplicável | 1 | Arquitetura e casos de integração | Obrigatória na PoC | POC-15 | [14 empty] | Pendente | Pendente
RF-079 | Integrações | Permitir importação e exportação de dados em formatos abertos e estruturados. | Obrigatório | Classificatório | 1 | Memorial técnico, manual, tela ou relatório; confirmação em POC-15 | Obrigatória na PoC | POC-15 | Não se aplica |  | Não se aplica | [9 empty] | 1 |  | Pendente | Pendente
RF-080 | BIM e projetos | Permitir importação de planilhas de orçamento e quantitativos no formato exportado por plataformas de modelagem BIM, integrando os dados importados ao módulo de orçamento e cronograma físico-financeiro da solução. A responsabilidade pela modelagem e pela exportação das planilhas pertence ao projetista ou à empresa responsável pelo projeto, não ao sistema de gestão de obras. | Obrigatório se aplicável | Eliminatório se aplicável | 1 | Documentação e PoC | Obrigatória na PoC | POC-16 | [14 empty] | Pendente | Pendente
RF-081 | BIM e projetos | Permitir que os dados importados de planilhas BIM sejam associados ao orçamento, cronograma e medições da obra, possibilitando o acompanhamento físico-financeiro baseado nos quantitativos originados do modelo. A associação deve preservar a rastreabilidade entre o item orçamentário e a origem dos dados importados. | Desejável / Comprobatório de robustez | Classificatório | 1 | Memorial técnico, manual, tela ou relatório; confirmação em POC-16 | Obrigatória na PoC | POC-16 | Não se aplica |  | Não se aplica | [9 empty] | 1 |  | Pendente | Pendente
RF-082 | Segurança da informação | Proteger dados em trânsito por protocolo seguro e adotar controles de acesso compatíveis com a criticidade. | Obrigatório | Eliminatório | 1 | Arquitetura e política de segurança | Obrigatória na PoC | POC-17 | Não se aplica |  | Não se aplica | [9 empty] | 1 |  | Pendente | Pendente
RF-083 | Segurança da informação | Manter logs de autenticação, acesso, alteração, exclusão, exportação e administração. | Obrigatório | Eliminatório | 1 | Memorial técnico, manual, tela ou relatório; confirmação em POC-17, POC-20 | Obrigatória na PoC | POC-17, POC-20 | Não se aplica |  | Não se aplica | [9 empty] | 1 |  | Pendente | Pendente
RF-084 | Segurança da informação | Permitir política de retenção, descarte, backup, restauração e continuidade operacional. | Obrigatório | Eliminatório | 1 | Plano de continuidade e teste | Obrigatória na PoC | POC-17 | Não se aplica |  | Não se aplica | [9 empty] | 1 |  | Pendente | Pendente
RF-085 | Segurança da informação | Registrar incidentes de segurança e fluxo de resposta, comunicação e tratamento. | Obrigatório | Classificatório | 1 | Plano de resposta e registros | Não se aplica | Não se aplica | Não se aplica |  | Não se aplica | [9 empty] | 1 |  | Pendente | Pendente
RF-086 | Proteção de dados | Permitir parametrização de visibilidade, minimização, anonimização ou restrição de dados pessoais, conforme aplicável. | Obrigatório | Eliminatório | 1 | Documentação e PoC | Obrigatória na PoC | POC-17 | Não se aplica |  | Não se aplica | [9 empty] | 1 |  | Pendente | Pendente
RF-087 | Continuidade | Possuir arquitetura escalável, redundância compatível e monitoramento de disponibilidade. | Obrigatório | Classificatório | 1 | Arquitetura, relatório e plano | Não se aplica | Não se aplica | Não se aplica |  | Não se aplica | [9 empty] | 1 |  | Pendente | Pendente
RF-088 | Portabilidade | Permitir exportação dos dados e documentos institucionais em formato utilizável para transição e encerramento. | Obrigatório | Eliminatório | 1 | Plano de portabilidade e PoC | Obrigatória na PoC | POC-18, POC-20 | Não se aplica |  | Não se aplica | [9 empty] | 1 |  | Pendente | Pendente
RF-089 | Implantação | Possuir plano e cronograma físico-financeiro formal de implantação com levantamento, configuração, migração, testes, homologação, capacitação, operação assistida, marcos de execução, critérios de aceite e previsão financeira vinculada às entregas, quando definida no instrumento executivo. | Obrigatório | Classificatório | 1 | Plano e cronograma físico-financeiro de implantação, com fases, marcos, critérios de aceite, percentuais de execução e estrutura financeira quando definida no instrumento executivo. | Não se aplica | Não se aplica | Não se aplica |  | Não se aplica | [9 empty] | 1 |  | Pendente | Pendente
RF-090 | Implantação | Permitir migração de cadastros, obras, contratos, documentos e históricos por processo controlado e validado. | Obrigatório se aplicável | Eliminatório se aplicável | 1 | Metodologia e PoC | Obrigatória na PoC | POC-18 | [14 empty] | Pendente | Pendente
RF-091 | Suporte e manutenção | Disponibilizar central de atendimento, classificação de criticidade, escalonamento, histórico e acompanhamento dos chamados. | Obrigatório | Eliminatório | 1 | Plano de suporte e PoC | Obrigatória na PoC | POC-19 | Não se aplica |  | Não se aplica | [9 empty] | 1 |  | Pendente | Pendente
RF-092 | Suporte e manutenção | Executar manutenção corretiva, preventiva, adaptativa e evolutiva com gestão de mudanças e versões. | Obrigatório | Classificatório | 1 | Plano de manutenção e governança | Não se aplica | Não se aplica | Não se aplica |  | Não se aplica | [9 empty] | 1 |  | Pendente | Pendente
RF-093 | Suporte e manutenção | Disponibilizar indicadores de atendimento, disponibilidade, incidentes, prazos de resposta, mitigação e solução, e cumprimento de níveis de serviço. | Obrigatório | Eliminatório | 1 | Relatórios e indicadores de SLA contemplando disponibilidade, incidentes, resposta, mitigação, solução e cumprimento dos níveis de serviço. | Obrigatória na PoC | POC-19 | Não se aplica |  | Não se aplica | [9 empty] | 1 |  | Pendente | Pendente
RF-094 | Capacitação | Disponibilizar treinamento inicial, materiais, base de conhecimento e transferência de conhecimento. | Obrigatório | Classificatório | 1 | Plano e materiais de treinamento | Não se aplica | Não se aplica | Não se aplica |  | Não se aplica | [9 empty] | 1 |  | Pendente | Pendente
RF-095 | Segurança e acesso | A solução deverá suportar autenticação com múltiplo fator de autenticação (MFA) para usuários com perfil de gestor, fiscal, administrador e demais perfis com capacidade de aprovação de atos ou acesso a dados sensíveis. O MFA deverá ser implementado por token, aplicativo autenticador ou SMS. O sistema deverá registrar cada evento de autenticação, inclusive sucesso, falha e bloqueio, com identificação de usuário, data, hora e dispositivo de origem. | Obrigatório | Eliminatório | 1 | Política de autenticação, configuração e registros de teste | Obrigatória na PoC | POC-17 | Não se aplica |  | Não se aplica | [9 empty] | 1 |  | Pendente | Pendente
RF-096 | Auditoria | A solução deverá disponibilizar painel visual de auditoria, de acesso exclusivo a perfis autorizados, que permita visualizar o histórico completo de ações por usuário, módulo, tipo de operação, data e hora. O painel deverá permitir filtros por usuário, período, módulo e tipo de ação, e exportação do histórico em formato estruturado para auditoria externa. | Obrigatório | Eliminatório | 1 | Demonstração do painel, filtros e exportação | Obrigatória na PoC | POC-17 | Não se aplica |  | Não se aplica | [9 empty] | 1 |  | Pendente | Pendente
RF-098 | Integrações | A solução deverá possuir arquitetura técnica preparada para disponibilizar API de integração com sistemas do órgão atendido, com autenticação segura, logs auditáveis de chamadas e suporte a formatos abertos JSON e/ou XML. O desenvolvimento e a ativação de cada integração via API serão realizados no prazo de até 60 dias após a conclusão da implantação da solução no município ou órgão atendido, conforme cronograma e escopo definidos no respectivo instrumento executivo. Cada integração dependerá da disponibilização formal de credenciais de acesso, documentação técnica e autorização pelo órgão atendido ou pelo fornecedor do sistema de destino. A ausência de API pronta na data da proposta não constitui limitação da solução, dado que a integração é atividade inerentemente posterior à implantação e dependente do ambiente tecnológico de cada órgão. | Obrigatório pós-implantação | Classificatório | 1 | Memorial de arquitetura, padrões de segurança, logs e plano de integração | Não se aplica | Não se aplica | Não se aplica |  | Não se aplica | [9 empty] | 1 |  | Pendente | Pendente
RF-099 | Segurança e continuidade | A solução deverá ser hospedada em infraestrutura com certificações vigentes ISO 27001 e SOC 2 Type II, ou equivalentes reconhecidas internacionalmente, em datacenter Tier III ou superior conforme ANSI/TIA-942. A interessada deverá declarar disponibilidade mensal mínima de 99,5%, com memória de cálculo auditável, RTO máximo de 4 horas e RPO máximo de 4 horas. | Obrigatório | Eliminatório | 1 | Certificações vigentes ou equivalentes reconhecidas, declaração de disponibilidade, memória de cálculo, arquitetura e evidências de continuidade | Não se aplica | Não se aplica | Não se aplica |  | Não se aplica | [9 empty] | 1 |  | Pendente | Pendente
RF-100 | Administração e perfis | A solução deverá disponibilizar gestão do ciclo de vida dos usuários com provisionamento formal mediante aprovação, prazo de validade para perfis temporários, desprovisionamento automático por inatividade superior a 90 dias, revisão periódica de acessos com notificação ao gestor e registro imutável de todas as concessões e revogações de acesso. | Obrigatório | Eliminatório | 1 | Manual, configuração, trilha de auditoria e demonstração | Obrigatória na PoC | POC-17 | Não se aplica |  | Não se aplica | [9 empty] | 1 |  | Pendente | Pendente
RF-101 | Suporte | A solução deverá incluir portal de helpdesk integrado, acessível diretamente do ambiente do sistema, com abertura de chamados por tipo e gravidade, acompanhamento em tempo real, base de conhecimento pesquisável, classificação por severidade, SLA monitorado automaticamente, fluxo entre o suporte de nível 1 e a Central de Situação do InPACTA e os níveis 2 e 3 da PARCEIRA, e painel de indicadores de atendimento. | Obrigatório | Eliminatório | 1 | Demonstração do portal, base de conhecimento, escalonamento e painel de SLA | Obrigatória na PoC | POC-19 | Não se aplica |  | Não se aplica | [9 empty] | 1 |  | Pendente | Pendente
RF-102 | Relatórios e controle externo | A solução deverá gerar e exportar relatórios e dados no formato e leiaute oficialmente exigido pelo Tribunal de Contas do Estado do Paraná para alimentação do SIM-AM, sem retrabalho manual de formatação, com arquivo pronto para envio. Também deverá possuir arquitetura preparada para futura integração automática por API com o SIM-AM, condicionada à autorização formal e à documentação técnica disponibilizada pelo TCE-PR. | Obrigatório | Eliminatório | 1 | Arquivo de exportação, documentação do leiaute, demonstração e memorial de arquitetura para futura API | Obrigatória na PoC | POC-20 | Não se aplica |  | Não se aplica | [9 empty] | 1 |  | Pendente | Pendente

## Resumo
RESUMO DA AVALIAÇÃO FUNCIONAL – CLASSIFICAÇÃO DOCUMENTAL PROVISÓRIA
Indicador | Resultado | Parâmetro | Situação | Origem | Observação
Itens avaliados | 0 | Até 101 | Automática | Requisitos | Inclui não aplicáveis decididos
Falhas eliminatórias | 0 | Zero | Conforme/Pendente | Requisitos | Falha não é compensável
Aplicabilidades pendentes | 0 | Zero | Conforme/Pendente | Requisitos | Impede fechamento
Itens pendentes | 101 | Zero | Conforme/Pendente | Requisitos | Impede fechamento
Peso aplicável | 94 | Soma dos pesos aplicáveis | Automática | Requisitos | Exclui apenas não aplicável motivado
Pontos relativos | 0 | Soma coeficiente x peso | Automática | Requisitos | Base do percentual
Percentual funcional | 0% | Mínimo 85% | Automática | Requisitos | Corte funcional
Nota funcional | 0 | Máximo 60 | Automática | Requisitos | Integra os 100 pontos
Resultado documental | PENDENTE | Corte e eliminatórios | Provisório | Resumo | Forma ordem de convocação
Resultado da PoC |  | Preencher após decisão | Manual | Anexo V | Aprovada/Reprovada
Efeito após a PoC | SEM CONVOCAÇÃO | PoC, recursos e integridade | Provisório para etapa subsequente | Resumo | A classificação definitiva somente ocorre após a etapa de integridade.